## Hoja 1
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA — UNIDAD CUAJIMALPA
UEA: Calidad y Pruebas de Software • Matriz de Especificación y Ejecución de Pruebas
| Proyecto: | UniBuyC |  |  | Módulo: | Casos de Uso |  | Versión: | v1.0 (Producción)
| Tester: | Angel Oliveros |  |  | Entorno: | QA / Web (Chrome) |  | Fecha: | 2026-10-09
| Objetivo: | Verificar que se cumplan los criterios de aceptación de las historias de usuario de UniBuyC (HU-01 a HU-06) probando la app web publicada (https://unibuyc-web.vercel.app), el panel de administrador y la API.
| TOTAL CASOS |  | APROBADOS |  | FALLIDOS |  | BLOQUEADOS |  | TASA DE ÉXITO
| Casos especificados |  | Pruebas superadas |  | Defectos detectados |  | Con impedimento |  | Efectividad global
Caso de Uso | # Prueba | Criterios de Aceptación | Prioridad | Tipo | Precondiciones | Pasos de Ejecución | Resultado Esperado | Resultado Actual | Estado | ID Defecto / Notas
HU-01 | 1 | a) | Alta | Seguridad | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ | 1. Clic en Crear Cuenta 2. Ingresar Datos que no esten previamente registrados | Regresar a la pantalla principal con un aviso de la cuenta creada | Regresa correctamente y se informa al usuario mediante una notificación | Aprobado
HU-01 | 2 | a) | Alta | Funcional | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ | 1. Clic en Crear Cuenta 2. Llenar todo menos el nombre 3. Clic en Crear cuenta | Que no deje crear la cuenta y avise que falta el nombre | No deja crear la cuenta, sale el aviso de que faltan datos y el campo del nombre se pone en rojo | Aprobado
HU-01 | 3 | a) | Media | Seguridad | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ | 1. Clic en Crear Cuenta 2. Poner una matrícula con letras (ej. ABC123) 3. Intentar lo mismo mandandolo directo a la API | Que no se pueda registrar una matrícula con letras | En la app no deja y avisa que la matrícula solo lleva números, pero directo en la API sí deja crear la cuenta | Fallido | Falta validar la matrícula también en el servidor, no solo en la app
HU-01 | 4 | b) | Media | Seguridad | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ | 1. Clic en Crear Cuenta 2. Ingresar Datos 3. Colocar una contraseña de menos de 6 caracteres | Que no se permita la creación de la cuenta con una contraseña de menos de 6 caracteres | Se bloquea el botón de crear cuenta hasta llegar a los 6 caracteres, si se presiona antes salta un aviso de que faltan datos | Aprobado
HU-01 | 5 | c) | Alta | Seguridad | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ | 1. Clic en Crear Cuenta 2. Ingresar Datos que ya estan registrados | Que se bloquee de alguna manera la creación de la cuenta | No permite la creación de la cuenta y avisa que el correo o la matrícula ya estan registrados | Aprobado | Ya dice cual es el error (antes no lo especificaba)
HU-01 | 6 | c) | Alta | Seguridad | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ | 1. Clic en Crear Cuenta 2. Ingresar Datos 3. Colocar un correo fuera del dominio insitucional | Que no se permita la creación de la cuenta con un correo fuera del dominio | Permite sin problemas la creación de la cuenta | Fallido | Hay que bloquear dominios externos, solo deberia dejar @cua.uam.mx
HU-01.1 | 7 | a) | Alta | Funcional | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ | 1. Poner correo y contraseña correctos 2. Clic en Iniciar sesión | Que entre a la app y se vean los productos | Entra sin problema y muestra la pantalla de inicio con los productos | Aprobado
HU-01.1 | 8 | a) | Alta | Seguridad | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ | 1. Poner el correo bien y la contraseña mal 2. Clic en Iniciar sesión | Que no deje entrar y avise que los datos estan mal | No deja entrar y sale un aviso de que no se pudo iniciar sesión | Aprobado | El aviso dice si lo que esta mal es el correo o la contraseña, con eso se puede saber que correos estan registrados
HU-01.1 | 9 | a) | Alta | Seguridad | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ con una cuenta que este suspendida | 1. Poner correo y contraseña de la cuenta suspendida 2. Clic en Iniciar sesión | Que no deje entrar y diga que la cuenta esta suspendida | No deja entrar y avisa hasta cuando esta suspendida y el motivo | Aprobado
HU-01.1 | 10 | b) | Media | Funcional | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ | 1. En la pantalla de inicio de sesión buscar la opción de recuperar contraseña | Que se pueda recuperar la contraseña por correo | No existe la opción de recuperar la contraseña | Fallido | Falta implementarlo, por ahora solo el administrador puede cambiar la contraseña desde el panel
HU-02 | 11 | a) | Alta | Funcional | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ y tener la sesión iniciada | 1. Clic en el botón + 2. Agregar una foto 3. Llenar título, precio, categoría y descripción 4. Clic en Publicar Ahora | Que se publique el producto y aparezca en el inicio | Se publica correctamente, sale el aviso de publicado y el producto aparece en el inicio con su foto y sus datos | Aprobado
HU-02 | 12 | b) | Alta | Funcional | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ y tener la sesión iniciada | 1. Clic en el botón + 2. Llenar todo menos el título 3. Clic en Publicar Ahora | Que no deje publicar si falta el título | No deja publicar y sale un aviso de que faltan datos | Aprobado
HU-02 | 13 | b) | Alta | Funcional | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ y tener la sesión iniciada | 1. Clic en el botón + 2. Llenar todo sin elegir categoría 3. Clic en Publicar Ahora | Que no deje publicar si falta la categoría | No deja publicar y avisa que falta elegir la categoría | Aprobado
HU-02 | 14 | b) | Media | Funcional | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ y tener la sesión iniciada | 1. Clic en el botón + 2. Llenar todo sin poner foto 3. Clic en Publicar Ahora | Que no deje publicar sin foto | Deja publicar sin foto y el producto sale con una imagen genérica | Fallido | La foto deberia ser obligatoria igual que los demás campos
HU-02 | 15 | c) | Alta | Límites | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ y tener la sesión iniciada | 1. Clic en el botón + 2. Poner el precio en 0 3. Llenar lo demás 4. Clic en Publicar Ahora | Que no deje publicar con precio 0 | No deja publicar y avisa que el precio tiene que ser mayor a 0 | Aprobado
HU-02.1 | 16 | a) | Alta | Usabilidad | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ y entrar como invitado | 1. Clic en el botón + para publicar | Que salga un aviso invitando a registrarse | Sale el aviso de que necesitas una cuenta con los botones "Ahora no" e "Iniciar sesión" | Aprobado
HU-02.1 | 17 | b) | Media | Usabilidad | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ y entrar como invitado | 1. Clic en el botón + 2. Clic en "Ahora no" | Que se cierre el aviso y se pueda seguir viendo la app | Se cierra el aviso y se sigue viendo el inicio normal | Aprobado
HU-02.1 | 18 | c) | Media | Funcional | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ y entrar como invitado | 1. Clic en el botón + 2. Clic en "Iniciar sesión" | Que mande a la pantalla principal | Manda a la pantalla de inicio de sesión | Aprobado
HU-03 | 19 | a) | Alta | Funcional | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ y tener la sesión iniciada | 1. En el inicio escribir el nombre de un producto en el buscador | Que salgan los productos relacionados con lo que se busco | Salen solo los productos que coinciden con la búsqueda | Aprobado
HU-03 | 20 | b) | Alta | Funcional | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ y tener la sesión iniciada | 1. Buscar un producto 2. Darle clic | Que se vea el nombre, precio, vendedor y tipo del producto | Se ve el nombre, precio, vendedor, categoría y la descripción | Aprobado
HU-03 | 21 | c) | Alta | Funcional | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ y tener la sesión iniciada | 1. Entrar a un producto de otra persona 2. Clic en Contactar Vendedor | Que se abra un chat privado con el vendedor | Se abre el chat con el vendedor correctamente | Aprobado
HU-03 | 22 | c) | Alta | Seguridad | Tener Postman o similar para mandar las peticiones a la API: https://unibyc-api.vercel.app y tener una tercera cuenta que no este en el chat | 1. Con la otra cuenta intentar leer y escribir en el chat de alguien más | Que nadie más pueda ver el chat | No deja leer ni escribir, dice que no participas en esa conversación | Aprobado
HU-03 | 23 | d) | Alta | Funcional | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ y tener la sesión iniciada | 1. Entrar a un producto de otra persona 2. Calificarlo con 4 estrellas | Que se guarde la calificación | Se guarda y el promedio del producto se actualiza | Aprobado | Se probó mandando la petición directo a la API (es lo mismo que hace el panel)
HU-03 | 24 | d) | Alta | Seguridad | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ y tener la sesión iniciada con una cuenta que ya tenga productos publicados y que otra persona ya lo haya calificado | 1. Ver la calificación del producto desde la cuenta del vendedor | Que no se sepa quien califico | Solo se ve el promedio y cuantas calificaciones tiene, no quien las hizo | Aprobado
HU-04 | 25 | a) | Alta | Funcional | Tener una cuenta de administrador y entrar al panel: https://unibuyc-web.vercel.app/admin | 1. Iniciar sesión en el panel 2. Entrar a la pestaña Usuarios | Que salga la lista de todos los usuarios registrados | Salen todos los usuarios con su correo, matrícula, fecha de registro y cuantos productos tienen | Aprobado
HU-04 | 26 | b) | Alta | Funcional | Tener una cuenta de administrador y entrar al panel: https://unibuyc-web.vercel.app/admin | 1. Clic en Suspender en un usuario 2. Elegir 1 día y poner el motivo 3. Confirmar | Que el usuario no pueda usar la app mientras este suspendido | El usuario ya no puede entrar y si tenia la sesión abierta lo saca | Aprobado | Se probó mandando la petición directo a la API (es lo mismo que hace el panel)
HU-04 | 27 | b) | Alta | Seguridad | Tener una cuenta de administrador y entrar al panel: https://unibuyc-web.vercel.app/admin | 1. Clic en Suspender en un usuario 2. Elegir Permanente y poner el motivo 3. Intentar registrarse otra vez con su matrícula | Que no pueda entrar ni hacerse otra cuenta | No puede entrar y tampoco deja registrarse otra vez con su correo o matrícula | Aprobado | Se probó mandando la petición directo a la API (es lo mismo que hace el panel)
HU-04 | 28 | c) | Alta | Funcional | Tener una cuenta de administrador y entrar al panel: https://unibuyc-web.vercel.app/admin | 1. Entrar a la pestaña Publicaciones 2. Clic en Eliminar en un producto | Que el producto ya no aparezca en el inicio | Se elimina y ya no aparece en el inicio | Aprobado | Se probó mandando la petición directo a la API (es lo mismo que hace el panel)
HU-04 | 29 | c) | Media | Funcional | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ con la cuenta de administrador | 1. Entrar a un producto de otra persona desde el inicio 2. Buscar la opción de eliminar | Que el administrador pueda eliminar el producto desde el inicio | Desde la app no aparece la opción, el administrador ve el producto como cualquier usuario | Fallido | Solo se puede eliminar desde el panel /admin
HU-04-1 | 30 | a) | Media | Funcional | Tener una cuenta de administrador y entrar al panel: https://unibuyc-web.vercel.app/admin | 1. Entrar al panel 2. Buscar las métricas de los productos | Que se vean las métricas de rendimiento de los productos | Solo hay totales generales (usuarios, productos, chats, mensajes, calificaciones y reportes), no hay métricas por producto | Fallido | Falta implementarlo
HU-04-1 | 31 | b) | Media | Funcional | Tener una cuenta de administrador y entrar al panel: https://unibuyc-web.vercel.app/admin | 1. Buscar en el panel y en la app donde registrar un evento del mercadito | Que se puedan registrar eventos del mercadito físico | No existe esa opción ni en el panel ni en la app | Fallido | Falta implementarlo
HU-05 | 32 | a) | Alta | Funcional | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ y tener la sesión iniciada con una cuenta que ya tenga productos publicados | 1. Ir a Perfil 2. Clic en Mis Publicaciones | Que salgan todas las publicaciones del usuario | Salen todas sus publicaciones y ninguna de otras personas | Aprobado
HU-05 | 33 | b) | Alta | Funcional | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ y tener la sesión iniciada con una cuenta que ya tenga productos publicados | 1. Entrar a un producto propio 2. Cambiar el estado a Agotado | Que el producto se marque como agotado | Se marca como agotado en el inicio y ya no lo pueden contactar nuevos compradores | Aprobado | Se probó mandando la petición directo a la API (es lo mismo que hace el panel)
HU-05 | 34 | b) | Alta | Funcional | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ y tener la sesión iniciada con una cuenta que ya tenga productos publicados y que alguien ya le haya escrito por un producto | 1. Cambiar el estado del producto a Vendido 2. Intentar escribir en el chat 3. Intentar regresarlo a Disponible | Que se marque como vendido | Se quita del inicio, el chat se cierra y ya no se puede regresar a disponible | Aprobado | Se probó mandando la petición directo a la API (es lo mismo que hace el panel)
HU-05 | 35 | c) | Alta | Funcional | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ y tener la sesión iniciada con una cuenta que ya tenga productos publicados | 1. Ir a Mis Publicaciones 2. Entrar a un producto 3. Clic en Editar 4. Cambiar título, precio, categoría y descripción 5. Clic en Guardar Cambios | Que se guarden los cambios del producto | Sale el aviso de cambios guardados y el producto se actualiza con los nuevos datos | Aprobado
HU-06 | 36 | a) | Media | Funcional | Tener una cuenta de administrador y entrar al panel: https://unibuyc-web.vercel.app/admin | 1. Revisar las publicaciones registradas y sus ID | Que cada publicación tenga un ID único | Todas las publicaciones tienen un ID diferente, no hay repetidos | Aprobado | El ID no se ve en la app, solo se usa por dentro
HU-06 | 37 | b) | Alta | Seguridad | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app//admin con una cuenta normal | 1. Entrar a /admin 2. Iniciar sesión con una cuenta que no es administrador | Que no deje entrar al panel | No deja entrar y avisa que la cuenta no tiene permisos de administrador | Aprobado
HU-06 | 38 | c) | Alta | Integración | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ y tener la sesión iniciada | 1. Entrar a un producto de otra persona 2. Clic en el botón de reportar 3. Elegir el motivo y poner un comentario 4. Clic en Enviar reporte 5. Revisar la pestaña Reportes del panel | Que el reporte le llegue al administrador | Sale el aviso de reporte enviado y el reporte aparece en el panel con su motivo y comentario | Aprobado
HU-06 | 39 | d) | Alta | Funcional | Tener una cuenta de administrador y entrar al panel: https://unibuyc-web.vercel.app/admin y tener un reporte de un vendedor | 1. En la pestaña Reportes clic en Suspender vendedor 2. Elegir 7 días | Que el vendedor quede suspendido por un tiempo | El vendedor ya no puede entrar, su publicación se oculta y el reporte queda como resuelto | Aprobado | Se probó mandando la petición directo a la API (es lo mismo que hace el panel)
HU-06 | 40 | e) | Media | Funcional | Tener una cuenta de administrador y entrar al panel: https://unibuyc-web.vercel.app/admin y tener un reporte pendiente | 1. Entrar a la pestaña Reportes 2. Buscar como cambiar el tipo de incidencia | Que se pueda reclasificar el reporte | Solo se puede ver la publicación, descartar, suspender al vendedor o eliminar la publicación, no se puede cambiar el tipo | Fallido | Falta implementarlo