## Hoja 1
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA — UNIDAD CUAJIMALPA
UEA: Calidad y Pruebas de Software • Matriz de Especificación y Ejecución de Pruebas
| Proyecto: | UniBuyC |  |  | Módulo: | Casos de Uso |  | Versión: | v1.0 (Producción)
| Tester: | Angel Oliveros |  |  | Entorno: | QA / Web (Chrome) |  | Fecha: | 2026-10-04
| Objetivo: | Verificar criterios de aceptación, flujo de compra end-to-end, registro de usuarios e integridad de carrito en automationexercise.com.
| TOTAL CASOS |  | APROBADOS |  | FALLIDOS |  | BLOQUEADOS |  | TASA DE ÉXITO
| 0 |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 0%
| Casos especificados |  | Pruebas superadas |  | Defectos detectados |  | Con impedimento |  | Efectividad global
Caso de Uso | # Prueba | Criterios de Aceptación | Prioridad | Tipo | Precondiciones | Pasos de Ejecución | Resultado Esperado | Resultado Actual | Estado | ID Defecto / Notas
HU-01 | 1 | a) | Alta | Seguridad | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ | 1. Clic en Crear Cuenta 2. Ingresar Datos que no esten previamente registrados | Regresar a la pantalla principal con un aviso de la cuenta creada | Regresa correctamente y se informa al usuario mediante una notificación | Aprobado
HU-01 | 2 | a) | Alta | Seguridad | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ | 1. Clic en Crear Cuenta 2. Ingresar Datos que previamente registrados | Que se bloquee de alguna manera la creación de la cuenta | No permite la creación de la cuenta y envia una notificación sobre un error | Aprobado | No se especifica que error es el que ocurre
HU-01 | 3 | a) | Alta | Seguridad | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ | 1. Clic en Crear Cuenta 2. Ingresar Datos incorrectos (correo no institucional) | Que se bloquee de alguna manera la creación de la cuenta | Permite la creación de la cuenta con un correo no insitucional | Fallido | Hay que bloquear dominios externos
HU-01 |  | b) | Media | Seguridad | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ | 1. Clic en Crear Cuenta 2. Ingresar Datos 3. Colocar una contraseña | Que no se permita la creación de la cuenta con una contraseña de menos de 6 caracteres | Se bloquea el botón de crear cuenta hasta llegar a los 6 caracteres, si se presiona antes salta un aviso de que es necesario un minimo de 6 caracteres | Aprobado
|  | c) | Alta | Seguridad | Ingreso a la aplicación web a traves del enlace o instalación de la APK: https://unibuyc-web.vercel.app/ | 1. Clic en Crear Cuenta 2. Ingresar Datos 3. Colocar un correo fuera del dominio insitucional | Que no se permita la creación de la cuenta con un correo fuera del dominio | Permite sin problemas la creación de la cuenta | Fallido
asg
as
gas